## Corporate Risk Register
Cofrestr Risg: Cofrestr Risg Corfforaethol Llais (adolygwyd ddiwethaf Gorffennaf 2023)
Categori | Rhif Risg. | Perchennog Risg | Disgrifiad Risg | Effaith Gynhenid | Tebygolrwydd Cynhenid | Gradd gynhenid | Rheoli Risg (beth sy'n digwydd mewn gwirionedd) | Effaith Weddilliol | Tebygolrwydd gweddilliol | Graddiad gweddilliol | Newid i'r sgôr ers y trafodwyd diwethaf | Camau Pellach sydd eu hangen | Effaith Goddefol | tebygolrwydd goddefol | gradd goddefol | Cysylltiad ag Archwaeth Risg | Ffynonellau sicrwydd | Sylwebaeth
Darpariaeth Sefydliadol | CR1 | Chris Davies (HR) | Pobl a sgiliau - methu â chaffael neu gadw arbenigedd a chymysgedd sgiliau mewn meysydd allweddol, gan arwain at anallu i gyflawni rhai swyddogaethau. Mae angen amser ar weithlu CIC blaenorol a dechreuwyr newydd i addasu i ffyrdd newydd o weithio a allai effeithio ar effeithlonrwydd a darpariaeth. | 4 | 4 | 16 | 1. Mae rolau a sgiliau newydd sydd eu hangen ar gyfer gweithrediadau’r 12 mis cyntaf wedi'u nodi 2. Y rhan fwyaf o'r recriwtio wedi'i gwblhau a'r recriwtio ar fin digwydd 3. Cwblhawyd y broses o drosglwyddo staff o’r CIC 4. Mae cyfathrebu â staff yn digwydd bob pythefnos 5. Ymarfer cwmpasu yn cael ei gynnal i nodi cymorth ychwanegol sydd ei angen ar lefel ranbarthol 6. Mae dogfennau canllaw i gefnogi staff wedi'u datblygu 7. Mae recriwtio wedi digwydd mewn meysydd allweddol i gefnogi staff ee gweithrediadau, gwasanaethau corfforaethol, pobl a TG | 3 | 3 | 9 |  | 1. Cwblhau gwaith DS cychwynnol 2. Blaenoriaethu a chynllunio'r recriwtio sy'n weddill 3. Tim Arwain i rannu/esbonio pwrpas a phriodoleddau allweddol rolau yn strwythur pob maes (i osgoi dyblygu/gweld bylchau) 4. Ystyried 'rhannu swydd' meysydd gwybodaeth/gwaith 5. Sganio Horizon am bwysau recriwtio posibl 6. Gweithredu cynllunio olyniaeth 7. Creu proses cyfweliad ymadael i gasglu gwybodaeth a weithredwyd 8. Adolygiad cyllideb Dysgu a Datblygu 9. Creu dogfen, prosesau a chynlluniau sefydlu hyfforddiant 10. Nodi meysydd lle gallai ein pobl fod yn ei chael hi'n anodd a chynnal sesiynau galw heibio anffurfiol dros Teams fel y gall ein pobl ddysgu a gofyn cwestiynau. e.e. systemau TG newydd | 2 | 3 | 6 | RA5 - yn awyddus i arloesi RA8 - yn awyddus i helpu ein pobl i ddatblygu a gwneud pethau'n wahanol | Sicrwydd Presennol: Fframwaith rheoli Fframwaith rheolaeth Rheoli hunanasesiad Sicrwydd ac adrodd i TA Adolygiad risg a chydymffurfiaeth Adborth gan randdeiliaid Adolygiad Bwrdd Sicrwydd Pellach: Archwilio Mewnol
| CR2 | Chris Davies (HR) | Diwylliant sefydliadol - gall methu â sefydlu diwylliant cyffredin yn gynnar gael effeithiau hirdymor. | 3 | 3 | 9 | 1. Cynhaliwyd asesiad o ddiwylliant CIC 2. trafodaethau wedi dechrau ar lefel Bwrdd 3. Mae adborth gan staff ar bolisïau a gweithdrefnau allweddol wedi'i gasglu a'i roi ar waith | 3 | 3 | 9 |  | 1. Asesu canfyddiadau o waith diwylliant y CIC 2. Datblygu datganiad a strategaeth ddiwylliant 3. Sesiynau ymgysylltu gyda'n pobl 4. Penderfynu sut y byddwn yn mesur diwylliant ac yn adrodd 5. Sicrhau bod polisïau a gweithdrefnau yn adlewyrchu diwylliant dymunol | 1 | 2 | 2 | RA7 - yn erbyn penderfyniadau a allai effeithio ar les ein pobl, ein blaenoriaeth yw meithrin ymddiriedaeth | Sicrwydd Presennol: Fframwaith rheoli Fframwaith rheolaeth Rheoli hunanasesiad Sicrwydd ac adrodd i TA Adolygiad risg a chydymffurfiaeth Adborth gan randdeiliaid Adolygiad Bwrdd Sicrwydd Pellach: Archwilio Mewnol
| CR3 | Katie Blackburn (RD) | Gwirfoddolwyr - gall oedi wrth recriwtio gwirfoddolwyr neu allu defnyddio gwirfoddolwyr presennol yn llawn arwain at fylchau yn y gwasanaethau a ddarperir. | 3 | 2 | 6 | 1. Mae proses recriwtio gwirfoddolwyr yn ei lle 2. Trosglwyddodd 112 o wirfoddolwyr yn llwyddiannus o'r CICau a phenodwyd mwy ers 1 Ebrill | 3 | 2 | 6 |  | 1. Gwiriadau diogelwch i'w cynnal ar gyfer gwirfoddolwyr 2. Hyfforddiant i wirfoddolwyr wedi'i greu a'i roi ar waith | 1 | 2 | 2 | RA6 - yn erbyn penderfyniadau sy'n effeithio'n andwyol ar y ffordd y mae partneriaid a'r cyhoedd yn ein gweld | Sicrwydd Presennol: Fframwaith rheoli Fframwaith rheolaeth Rheoli hunanasesiad Sicrwydd ac adrodd i TA Adolygiad risg a chydymffurfiaeth Adborth gan randdeiliaid Adolygiad Bwrdd Sicrwydd Pellach: Archwilio Mewnol
| CR4 | Angela Mutlow (SD-OCP) | Ansicrwydd Galw/Galw Annisgwyl - galw heb ei gynllunio gan y cyhoedd neu randdeiliaid yn fwy na'r capasiti, gan arwain at bwysau ar adnoddau neu fethiant i ddarparu gwasanaeth. Mae ychwanegu gofal cymdeithasol yn dod â llawer o bethau anhysbys yn ei sgîl, a gallai'r galw am wasanaethau effeithio ar gyflawni swyddogaethau Llais. | 4 | 4 | 16 | 1. 2 cyfarfod Tîm Arwain bob mis i ymateb i broblemau sy'n dod i'r amlwg a threfniadau llywodraethu clir i uwchgyfeirio materion; 2. Cynllunio ein gwaith i gyd-fynd â digwyddiadau allweddol 3. Recriwtio wedi'i gynllunio ac yn digwydd 4. Rhestrau wrth gefn wedi'u creu yn ystod y broses recriwtio 5. Gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru a PCGC i gael cyngor a chymorth 6. Defnyddio staff asiantaeth ac adnoddau LlC a PCGC i gynorthwyo gyda sefydlu er mwyn galluogi staff Llais i ganolbwyntio ar ddarparu gwasanaeth 7. Ymgysylltu a chyfathrebu â darparwyr gofal cymdeithasol i bennu anghenion y gwasanaeth 8. Penodi eiriolwyr cwynion ychwanegol | 3 | 3 | 9 |  | 1. Mae recriwtio a hyfforddi staff yn sicrhau hyblygrwydd timau i ymateb i'r galw 2. Sicrhau bod gan ddisgrifiadau swydd ddigon o hyblygrwydd fel y gellir adleoli deiliad swydd (gweithredu i bob rôl newydd - ystyried y newidiadau sydd eu hangen i rolau presennol ~) 3. Ystyried y posibilrwydd o rannu swydd/gwybodaeth i helpu i ateb y galw 5. Monitro'r galw a defnyddio adnoddau yn ôl yr angen Datblygu mesurau perfformiad ac adolygu data i nodi patrymau a datblygu rhagolygon 6. Datblygu strategaeth / cynllun adnabod a rheoli risg 4. Cytuno ar feysydd gwaith blaenoriaeth allweddol 7. Datblygu cynlluniau parhad busnes ar gyfer materion gweithredol 9. Sicrhau bod gan ddyluniad sefydliadol hyblygrwydd wrth ddefnyddio adnoddau i alluogi ymateb i newidiadau - edrych ar atebion gweithio traws-swyddogaethol (ee defnyddio staff anweithredol i gefnogi materion gweithredol yn ôl yr angen). Yn benodol, datblygu dull cyfannol o reoli materion ar draws Llais. Adolygiad Tîm Arwain o rolau a chyfrifoldebau. 10. Gweithio'n agos gydag arweinwyr Polisi LlC i drafod unrhyw effaith neu batrymau deddfwriaethol 11. Ystyried adeiladu gallu ar gyfer pwysau blynyddol ee newidiadau cyllideb neu gynllun ac adroddiad blynyddol 12. Gweithio'n agos gyda darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol i nodi newidiadau i wasanaethau sydd ar ddod a risgiau a thueddiadau sy'n dod i'r amlwg 13. Sefydlu gweithgorau o fewn Llais a'u defnyddio i gynorthwyo gydag atebion i broblemau sy'n dod i'r amlwg 14. Ystyried sefydlu grwpiau ymgysylltu â rhanddeiliaid posibl i nodi risgiau a materion sy'n dod i'r amlwg yn gynnar 15.Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth ein pobl trwy sesiwn hyfforddi ymwybyddiaeth Mae hyfforddiant digonol ar gyfer eiriolwyr cwynion yn galluogi staff a staff eraill i feithrin gallu yn y maes hwn | 1 | 2 | 2 | RA6 - yn erbyn penderfyniadau sy'n effeithio'n andwyol ar y ffordd y mae partneriaid a'r cyhoedd yn ein gweld | Sicrwydd Presennol: Fframwaith rheoli Fframwaith rheolaeth Rheoli hunanasesiad Sicrwydd ac adrodd i TA Adolygiad risg a chydymffurfiaeth Adborth gan randdeiliaid Adolygiad Bwrdd Sicrwydd pellach: Archwilio Mewnol
| CR5 | Angela Mutlow (SD-OCP) | Hygyrchedd - gallai unrhyw newidiadau i leoliad Llais effeithio ar hygyrchedd i'n pobl a'r cyhoedd a’r effaith ar y gwasanaethau a ddarperir. | 4 | 4 | 16 | 1. Mae prydlesi ar gyfer adeiladau’r cyn-CICau wedi eu trosglwyddo i Llais 2. Dylai'r gallu i weithio o bell gyfyngu ar effaith unrhyw symudiad 3. Ymdrinnir â chost prydlesi yn y gyllideb y cytunwyd arni gyda LlC 4. Ystyried defnyddio hybiau cyhoeddus 5. Papur yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd i roi mesurau interim ar waith ar gyfer rhai prydlesi. 6. mynd ati i geisio sicrwydd nad yw’r risgiau o goncrit aeredig awtoclaf wedi’i atgyfnerthu (RAAC) yn effeithio ar unrhyw un o’n lleoliadau | 2 | 2 | 4 |  | 1.Datblygu strategaeth hygyrchedd | 2 | 1 | 2 | RA6 - yn erbyn penderfyniadau sy'n effeithio'n andwyol ar y ffordd y mae partneriaid a'r cyhoedd yn ein gweld - y flaenoriaeth yw meithrin ymddiriedaeth a sefydlu perthnasoedd cadarnhaol | Sicrwydd Presennol: Fframwaith rheoli Fframwaith rheolaeth Rheoli hunanasesiad Sicrwydd ac adrodd i TA Adolygiad risg a chydymffurfiaeth Adborth gan randdeiliaid Adolygiad Bwrdd
Cymorth Gweithredol | CR6 | Angela Mutlow (SD-OCP) | Gweithredu TG - oedi wrth roi systemau TG ar waith yn atal staff rhag cyflawni eu rolau'n effeithiol ac yn effeithlon ac yn effeithio ar forâl staff. | 5 | 4 | 20 | 1. Mae profion ar y gweill gyda chynlluniau i ddatrys problemau TG 2. Cyfathrebu â staff ar gynlluniau TG 3. Cefnogaeth yn ei lle i staff - Centerprise yn ogystal â chefnogaeth fewnol 4. Mae'r holl staff wedi symud drosodd ac eithrio Cimla 5. Mae Datix wedi’i addasu fel y gellir ei ddefnyddio gyda Gofal Cymdeithasol 6. Cynnig cymorth switsh rhwydwaith yn cael ei lunio i sicrhau bod cymorth peiriannydd ar gael pan fo angen. | 3 | 3 | 9 |  | 1. Gall problemau rhwydweithio achosi oedi gyda darparu system defnyddiwr terfynol 2. Creu system CRM erbyn diwedd 2023 | 1 | 2 | 2 | RA7 - yn erbyn penderfyniadau a allai effeithio ar les ein pobl, ein blaenoriaeth yw meithrin ymddiriedaeth | Sicrwydd Presennol: Fframwaith rheoli Fframwaith rheolaeth Rheoli hunanasesiad Sicrwydd ac adrodd i TA Adolygiad risg a chydymffurfiaeth Adborth gan randdeiliaid Adolygiad Bwrdd Sicrwydd Pellach: Archwilio Mewnol
| CR7 | Angela Mutlow (SD-OCP) | Cyllid - gwariant heb ei gynllunio oherwydd ansicrwydd ynghylch galw, systemau cymeradwyo gwan neu dwyll, gan arwain at gostau sy'n fwy na'r gyllideb. | 5 | 5 | 25 | 1. Mae monitro cyllidebau a chyfrifon rheoli yn sicrhau bod cyfanswm y gwariant yn cael ei reoli a'i ragweld hyd at ddiwedd y flwyddyn 2. Lefelau mynediad cyfyngedig i’r system gyllid ar gyfer y rhan fwyaf o staff 3. Mae rhestr o ddirprwyaethau mewnol yn sicrhau bod gwariant mawr yn cael ei gymeradwyo ar y lefelau cywir 4. Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog wedi'u cytuno ac yn eu lle 5. Daeth trafodaethau gyda LlC ar y gyllideb ar gyfer 2023/24 i ben | 4 | 3 | 12 |  | 1. Gweithdrefnau Rheolaeth Ariannol wedi'u datblygu - yn aros am gymeradwyaeth 2. Parhau i drafod pwysau cyllidebol gyda LlC 3. Adolygiad pellach o systemau i leihau cyfleoedd ar gyfer twyll mewnol 4. Datblygu a gweithredu hyfforddiant i staff ar bolisïau a rheolaethau yn ymwneud â chyllid | 1 | 1 | 1 | RA1 - yn erbyn colled neu effaith ariannol | Sicrwydd Presennol: Fframwaith rheoli Fframwaith rheolaeth Rheoli hunanasesiad Sicrwydd ac adrodd i TA Adolygiad risg a chydymffurfiaeth Adborth gan randdeiliaid Adolygiad Bwrdd Adolygiad ARAC Sicrwydd Pellach: Archwilio Mewnol Archwilio Allanol
| CR8 | Keith Chung (IT) | Methiant systemau - systemau nad ydynt ar gael am ryw reswm neu wendidau mewn diogelwch, ymosodiad seiber, cymwysiadau newydd neu seilwaith TG yn arwain at weithrediadau allweddol yn methu â gweithredu a chydymffurfio â fframwaith llywodraethu newydd sy'n wahanol i ffyrdd blaenorol o weithio. | 5 | 4 | 20 | 1. Gwiriad Iechyd TG o'r systemau TG newydd i sicrhau eu bod yn parhau'n gadarn 2. Asesiad risg diogelwch llawn yn cael ei gwblhau ar systemau 3. Adroddiad misol yn gwirio’r system i fonitro diogelwch ac achosion o dorri rheolau | 3 | 3 | 9 |  | 1. Monitro ar waith ar gyfer achosion o dorri diogelwch 2. Creu cynllun parhad busnes, yn cwmpasu TG, gweithrediadau a lleoliadau 3. Adolygu digwyddiadau diogelwch yn rheolaidd 4. Hyfforddiant staff ee Seiberddiogelwch 5. Sesiynau ymwybyddiaeth a hyfforddiant staff rheolaidd 6. Adolygiad rheolaidd o rolau mynediad a diogelwch 7. Monitro argaeledd systemau 8. System CRM i'w datblygu erbyn diwedd 2023 9. Cynlluniau adfer ar ôl trychineb yn eu lle 10. Cefnogaeth ddiogel ar gyfer switshis rhwydwaith 11. Diwygiadau wedi'u gwneud yn seiliedig ar argymhellion gan Wiriad Iechyd TG | 1 | 1 | 1 | RA6 - yn erbyn penderfyniadau sy'n effeithio'n andwyol ar y ffordd y mae partneriaid a'r cyhoedd yn ein gweld RA9 - amharodrwydd o ran diogelwch gwybodaeth a data | Sicrwydd Presennol: Fframwaith rheoli Fframwaith rheolaeth Rheoli hunanasesiad Sicrwydd ac adrodd i TA Adolygiad risg a chydymffurfiaeth Adborth gan randdeiliaid Adolygiad Bwrdd Adolygiad ARAC Sicrwydd Pellach: Archwilio Mewnol
Effaith Strategol | CR9 | Angela Mutlow (SD-OCP) | Ymagwedd genedlaethol- methu ag ymgorffori dull gweithredu cenedlaethol, gan arwain at ddiffyg dealltwriaeth, systemau sydd wedi'u cynllunio'n wael, ac aneffeithlonrwydd mewn systemau. | 4 | 4 | 16 | 1. Cyfathrebu clir gyda staff 2. Dogfennau corfforaethol yn egluro strwythurau, dirprwyaethau, prosesau a gweithdrefnau llywodraethu 3. Sesiynau ymgysylltu â staff a gwirfoddolwyr a diweddariadau rheolaidd i’n pobl 4. Negeseuon allweddol wedi'u datblygu ar gyfer briffio ac ymgysylltu â rhanddeiliaid 5. Gweithio gyda phartneriaid i gyfleu'r ymagwedd genedlaethol 6. Gweithio gyda thrydydd parti i ddylunio system CRM sy'n addas i'r diben | 3 | 3 | 9 |  | 1. Cyfathrebu amserol â staff, gwirfoddolwyr a'r cyhoedd ar unrhyw newidiadau sylweddol os oes angen | 2 | 3 | 6 | RA5 - yn awyddus i arloesi - rydym yn sefydliad uchelgeisiol newydd | Sicrwydd Presennol: Fframwaith rheoli Fframwaith rheolaeth Rheoli hunanasesiad Sicrwydd ac adrodd i TA Adolygiad risg a chydymffurfiaeth Adborth gan randdeiliaid Adolygiad Bwrdd Sicrwydd Pellach: Archwilio Mewnol Archwilio Allanol
| CR10 | Ben Eaton (SD-OSC) | Cwmpas a chylch gwaith - Gall gwybodaeth fewnol, dealltwriaeth a diffyg eglurder o gylch gorchwyl Llais arwain at fylchau yn y gwasanaeth a ddarperir neu i Llais weithredu y tu allan i'w gylch gorchwyl. Gall diffyg gwybodaeth allanol arwain at ofyn i Llais fynd â materion y tu allan i'n cylch gorchwyl ymlaen | 4 | 4 | 16 | 1. gweithio'n agos gydag arweinwyr polisi LlC 2. Cefnogaeth gwasanaeth cyfreithiol yn ei le | 3 | 3 | 9 |  | 1. datblygu canllawiau i gyd-fynd â deddfwriaeth i egluro pethau mewn termau ymarferol a darparu eglurder ar unrhyw feysydd llwyd 2. trefnu sesiynau hyfforddi ar gyfer ein pobl - ceisio adborth ar feysydd sy'n aneglur 3. Lle mae ansicrwydd yn codi - uwchgyfeirio i LC 4. TA yn cynnal ymarfer i nodi bylchau - darn o waith parhaus | 2 | 1 | 2 | RA3 - yn erbyn gwneud penderfyniadau a allai beryglu cydymffurfiaeth â gofynion statudol, rheoliadol neu bolisi | Sicrwydd Presennol: Fframwaith rheoli Fframwaith rheolaeth Rheoli hunanasesiad Sicrwydd ac adrodd i TA Adolygiad risg a chydymffurfiaeth Adborth gan randdeiliaid Adolygiad Bwrdd
| CR11 | Ben Eaton (SD-OSC) | Disgwyliadau'r cyhoedd a rhanddeiliaid - meth bodloni disgwyliadau'r cyhoedd o ran ansawdd gwasanaeth, gan arwain at effaith ar enw da - beirniadaeth, bylchau yn y gwasanaeth a diffyg hyder a'r angen am newid pellach. | 4 | 4 | 16 | 1. Gweithio mewn partneriaeth, ymgysylltu â'r cyhoedd, partneriaid a rhanddeiliaid a defnyddio adborth ac arolygon i ddeall disgwyliadau 2. Defnyddio gwybodaeth ac arbenigedd ein pobl i lywio polisïau a chanllawiau trwy adborth ac arolygon 3. Systemau a phrosesau ar waith i gydymffurfio â gofynion GDPR, ac i nodi, cyfathrebu a datrys achosion o dorri rheolau data personol | 3 | 3 | 9 |  | 1. Adolygu canllawiau yn rheolaidd. Nodi bylchau a gwelliannau 2. Datblygu strategaeth gyfathrebu gyda’r nod o reoli disgwyliadau ynghylch cyflawni, a sicrhau bod Llais yn weladwy ac yn dryloyw yn ei gyflawniadau, tra hefyd yn rheoli newyddion drwg 3. Defnyddio mewnwelediad cyhoeddus ac adborth i lunio a blaenoriaethu newidiadau 4. Cyfathrebu gonest ac agored â'r cyhoedd am y newidiadau yr ydym yn eu gwneud, y newidiadau na fyddwn yn eu gwneud, a'r pethau yr ydym wedi'u dysgu 5. Cydweithrediad Llais gyda phartneriaid i sicrhau bod arweiniad a chyfathrebu yn addas at y diben ac yn gyson ar draws sefydliadau 6. Datblygu a gweithredu rheolaeth ansawdd a gwiriadau o amgylch cyfathrebiadau. | 1 | 2 | 2 | RA6 - yn erbyn penderfyniadau sy'n effeithio'n andwyol ar y ffordd y mae partneriaid a'r cyhoedd yn ein gweld - y flaenoriaeth yw meithrin ymddiriedaeth a sefydlu perthnasoedd cadarnhaol | Sicrwydd Presennol: Fframwaith rheoli Fframwaith rheolaeth Rheoli hunanasesiad Sicrwydd ac adrodd i TA Adolygiad risg a chydymffurfiaeth Adborth gan randdeiliaid Adolygiad Bwrdd
| CR12 | Alyson Thomas | Cysylltiadau partneriaeth - anhawster gweithredu newidiadau i berthnasoedd sy’n bodoli eisoes gyda rhanddeiliaid allweddol, gallai anhawster i greu perthnasoedd newydd gyda rhanddeiliaid allweddol arwain at gamddealltwriaeth o ddiben Llais ac atal Llais rhag cyflawni ei swyddogaethau’n llwyddiannus, effeithio ar enw da Llais a’i allu i ennill hyder fel sefydliad y gellir ymddiried ynddo a dylanwadol. | 3 | 3 | 9 | 1. Datblygu trefniadau cydweithio drafft i gychwyn trafodaethau gyda phartneriaid 2. Ymgysylltu â rhanddeiliaid i gryfhau perthnasoedd - ar lefel weithredol a lefel Bwrdd 3. Ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol ar ein swyddogaethau 4. Hyrwyddo rôl a swyddogaethau Llais | 2 | 2 | 4 |  | 1. Cytuno ar MC-Dd a ChLG 2. Adolygu trefniadau partneriaeth yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn gweithio'n effeithiol 3. Datblygu ymddiriedaeth a agoredrwydd yn ein partneriaethau trwy gyfathrebu agored ac aml 4. Datblygu cynllun ymgysylltu â rhanddeiliaid i fapio allan a sicrhau bod partneriaethau allweddol Llais yn cael y sylw y maent yn ei haeddu a’i angen, gan y bobl gywir. 5. datblygiad parhaus o bwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud | 2 | 2 | 4 | RA5 - yn awyddus i arloesi - rydym yn sefydliad uchelgeisiol newydd RA6 - yn erbyn penderfyniadau sy'n effeithio'n andwyol ar y ffordd y mae partneriaid a'r cyhoedd yn ein gweld - y flaenoriaeth yw meithrin ymddiriedaeth a sefydlu perthnasoedd cadarnhaol | Sicrwydd Presennol: Fframwaith rheoli Fframwaith rheolaeth Rheoli hunanasesiad Sicrwydd ac adrodd i TA Adolygiad risg a chydymffurfiaeth Adborth gan randdeiliaid Adolygiad Bwrdd
| CR13 | Angela Mutlow (SD-OCP) | Rhwymedigaethau statudol - Ansicrwydd cwmpas a graddau rhwymedigaethau statudol (hysbys ac anhysbys) yn arwain at fethiant i fodloni rhwymedigaethau cyfreithiol a rheoleiddio ehangach a/neu ddirwyon neu golledion. | 4 | 4 | 16 | 1. Cefnogaeth gyfreithiol mewn lle i ddarparu cefnogaeth ar gydymffurfio â gofynion statudol 2. Gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru ar gymhwyso deddfwriaeth bresennol ac arfaethedig 3. Rhai polisïau a chanllawiau yn eu lle ar rwymedigaethau statudol - wedi'u rhannu â staff er mwyn codi ymwybyddiaeth ac adborth 4. Cyfathrebu rheolaidd gyda LlC i fod yn ymwybodol o unrhyw ofynion statudol sy'n dod i'r amlwg yn y dyfodol y mae angen i Llais gydymffurfio â nhw | 3 | 3 | 9 |  | 1. Datblygu canllawiau pellach i staff ar rwymedigaethau statudol 2. Datblygu a gweithredu hyfforddiant i staff ar ganllawiau cyfreithiol a rheoleiddiol 3. Canllawiau statudol ar ymgysylltu ac ymgynghori ar newidiadau i wasanaethau iechyd ar fin cael eu cwblhau | 1 | 1 | 1 | RA3 - yn erbyn gwneud penderfyniadau a allai beryglu cydymffurfiaeth â gofynion statudol, rheoliadol neu bolisi | Sicrwydd Presennol: Fframwaith rheoli Fframwaith rheolaeth Rheoli hunanasesiad Sicrwydd ac adrodd i TA Adolygiad risg a chydymffurfiaeth Adborth gan randdeiliaid Adolygiad Bwrdd Adolygiad ARAC Sicrwydd Pellach: Archwilio Mewnol Archwilio Allanol
| CR14 | Angela Mutlow (SD-OCP) | Trefniadau partneriaeth a darparwr gwasanaeth allweddol - Gallai methu â chytuno ar lefelau darpariaeth gwasanaeth (gan gynnwys safonau gwasanaeth) gyda Felindre, PCGC a DHCW yn gynnar arwain at fylchau neu wasanaethau amhriodol yn cael eu darparu i Llais a chael effaith tymor hwy ar y berthynas â’r darparwyr gwasanaethau allweddol hyn | 4 | 4 | 16 | 1. Deialog barhaus gyda darparwyr gwasanaeth i ddatrys ymholiadau heb eu datrys ynghylch CLG. 2. Gweithio gyda chyfreithwyr Llais i fynd i'r afael ag ymholiadau heb eu datrys | 4 | 3 | 12 |  | 1. Cytuno ar CLG 2. cyfathrebu CLG yn fewnol i sicrhau bod y gofynion yn cael eu bodloni 3. alinio polisïau a gweithdrefnau gyda CLG | 1 | 1 | 1 | RA1 - amharodrwydd archwaeth risg o unrhyw golled ariannol neu effaith. Mae gwerth am arian yn amcan allweddol RA3 - yn erbyn gwneud penderfyniadau a allai beryglu cydymffurfiaeth â gofynion statudol, rheoliadol neu bolisi RA6 - gofalu am benderfyniadau a allai effeithio'n andwyol ar y ffordd y mae ein partneriaid a'r cyhoedd yn ein gweld. Ein blaenoriaeth yw meithrin ymddiriedaeth a sefydlu perthnasoedd cadarnhaol. | Sicrwydd Presennol: Fframwaith rheoli Fframwaith rheolaeth Rheoli hunanasesiad Sicrwydd ac adrodd i TA Adolygiad risg a chydymffurfiaeth Adborth gan randdeiliaid Adolygiad Bwrdd Adolygiad ARAC Sicrwydd Pellach: Archwilio Mewnol
Note on D7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Do we need to add something specific in the actions section to reflect our checks following the RAAC risks?
Mae'r ddogfen hon yn cynnwys y Gofrestr Risg Llais. Ceisiwch awdurdodiad gan y Rheolwr Llywodraethu a/neu Gyfarwyddwr Strategol Gweithrediadau a Gwasanaethau Corfforaethol cyn cyhoeddi'r ddogfen hon neu ei rhannu y tu allan i Llais.

## Risk Scoring
Sgorio risg
Effaith
Tebygolrwydd | Sgôr | Tebygolrwydd
Isel | 1 | Ychydig iawn o golled, oedi, anghyfleustra neu ymyrraeth. Gellir ei wella'n gyflym ac yn hawdd
Isel/canolig | 2 | Mân golled, oedi, anghyfleustra neu ymyrraeth. Effaith tymor byr i ganolig
Canolig | 3 | Gwastraff sylweddol o amser ac adnoddau. Effaith ar effeithlonrwydd gweithredol, allbwn ac ansawdd. Tymor canolig a all fod yn ddrud i'w adennill
Canolig/uchel | 4 | Effaith fawr ar gostau ac amcanion. Effaith ddifrifol ar allbwn a/neu ansawdd ac enw da. Effaith tymor canolig i hir ac yn ddrud i'w adennill
Uchel | 5 | Effaith hollbwysig ar gyflawni amcanion a pherfformiad cyffredinol. Effaith enfawr ar gostau a/neu enw da. Anodd iawn ac o bosibl cyfnod hir i adfer.
Tebygolrwydd
Tebygolrwydd | Sgôr | Tebygolrwydd
Isel | 1 | Prin (0-5%). Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y bydd y risg yn cael ei gwireddu
Isel/canolig | 2 | Annhebygol (5-25%). Mae'n debyg na fydd y risg yn cael ei gwireddu
Canolig | 3 | Posibl (25-75%). Gallai'r risg ddod i'r amlwg rywbryd
Canolig/uchel | 4 | Tebygol (75-95%). Mae'n debyg y bydd y risg yn dod i'r amlwg o leiaf unwaith
Uchel | 5 | Bron yn sicr (>95%). Bydd y risg yn digwydd yn y rhan fwyaf o amgylchiadau

## Risk appetite
Archwaeth Risg Llais
Cyllid/VfM |  | RA1 | Mae gennym awydd gwrth risg i unrhyw golled ariannol neu effaith. Mae gwerth am arian yn amcan allweddol.
|  | RA2 | Mae gennym archwaeth risg eiddgar i fuddsoddi lle mae budd i sefydlu systemau, swyddogaethau a gwasanaethau Llais
Llywodraethu |  | RA3 | Mae gennym archwaeth gwrth risg ar gyfer penderfyniadau a allai beryglu cydymffurfiaeth â gofynion statudol, rheoliadol neu bolisi, yn enwedig yn ystod ein cyfnod sefydlu
|  | RA4 | Mae gennym archwaeth risg eiddgar i'n rheolaethau llywodraethu mewnol. Rydym am i'n rheolaethau mewnol adlewyrchu ein diwylliant. Rydym am i'n pobl deimlo eu bod wedi'u grymuso i wneud penderfyniadau a pheidio â theimlo eu bod yn cael eu cyfyngu gan fiwrocratiaeth.
Cyflawni polisi a gweithredol |  | RA5 | Mae gennym archwaeth risg awyddus i arloesi. Rydym yn sefydliad uchelgeisiol newydd sydd am wneud newid gwirioneddol i bobl Cymru.
Enw da |  | RA6 | Mae gennym archwaeth risg ofalus ar gyfer penderfyniadau a allai effeithio'n andwyol ar y ffordd y mae ein partneriaid a'r cyhoedd yn ein gweld. Ein blaenoriaeth yw meithrin ymddiriedaeth a sefydlu perthnasoedd cadarnhaol.
Ein pobl |  | RA7 | Mae gennym awydd gwrth risg ar gyfer penderfyniadau a allai gael effaith negyddol ar les ein pobl. Ein blaenoriaeth yw meithrin ymddiriedaeth gyda’n staff a’n gwirfoddolwyr.
|  | RA8 | Mae gennym ni archwaeth risg eiddgar i helpu ein pobl i ddatblygu ac i wneud pethau'n wahanol ac er gwell. Rydym am roi cyfleoedd i’n pobl rannu syniadau ac awgrymu ffyrdd newydd o weithio.
Gwybodaeth a data |  | RA9 | Mae gennym archwaeth gwrth risg o ran diogelwch y wybodaeth a’r data sydd gennym am ein pobl a’r cyhoedd a’r difrod y gallai datgelu’r wybodaeth honno ei achosi.
|  | RA10 | Mae gennym agwedd eiddgar o ran rhannu gwybodaeth a fydd yn gwella cydweithio â’n partneriaid strategol, ond dim ond lle mai’r nod yw gwella gwasanaethau i bobl Cymru.